## Slide 2: تدوین برنامه عملیاتی
فصل :1 چارچوب مفهومی برنامه عملیاتی

## Slide 3: .1 مولفههای برنامه راهبردی
در ادبیات برنامه ریزی راهبردی، اجزای برنامه سازمان از سه بخش کلی تشکیل میشود که به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از؛
سیاست
راهبرد
برنامه عملیاتی
هر یک از این سطوم، کارکردها و اقتضائات خود را دارد؛
سیاست، خط مشی کلی سازمان را ترسیم میکند
راهبرد نیز به چگونگی و راه و روش اجرای سیاست در قالب چشم انداز، رسالت و اهداف کلان میپردازد.
اما برنامه عملیاتی که میتوان آن را سطح سوم برنامه ریزی دانست، اجرایی ترین سطح برنامه را در بر میگیرد و هسته آن را برنامه ها و فعالیتها تشکیل میدهد.

## Slide 4: شکل .1 مولفه های برنامه راهبردی
سیاست
راهبرد
برنامه عملیاتی

## Slide 5
اهداف کلان
فعالیت ها
برنامه ها
اهداف خرد
مولفه های برنامه عملیاتی

## Slide 6: هدف کلان:
هدف کلان: عبارت است از موقعیت یا وضعیتی مطلوب در یکی از حوزه های سلامت که در راستای اسناد فرادست و ماموریتهای کلان نظام سلامت در قالب گزاره های کوتاه، شفاف و برانگیزاننده تدوین میشود. گرچه هدف کلان نوعاً متضمن تغییر یا تحول در وضع موجود نظام سلامت است، اما در عین حال باید واقع بینانه بوده و با مقدورات ومحدودیت های نظام سلامت در افق مورد نظر همخوانی داشته باشد.
برای آن که بتوانیم در سالهای بعد میزان تحقق برنامه را بسنجیم، ترجیحاً میبایست وضعیت هر هدف کلان را درابتدا و انتهای برنامه با تکیه بر آمار و اطلاعات متقن مشخص کنیم.
نکته: ضرورت دارد کلیه مراحل تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بر اساس این اهداف کلان در نظر گرفته شود.

## Slide 7: اهداف کلان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان
تعالی نظام مراقبت و درمان به صورت ایمن و اثر بخش
ارتقاء عملکرد نظام آموزش و پژوهش
حمایت گیرنده خدمت و بهبود مستمرکیفیت با تاکید بر ارتقاء سلامت در راستای مسئولیت های اجتماعی

## Slide 8
 هدف خرد: اهداف کلان ماهیت کلان دارند و باید به ابعاد مختلف شکسته شوند تا جنبه عملیاتی بگیرند. بنابراین ذیل هر هدف کلان، چند هدف خرد تدوین میشود که هر کدام، یکی از ابعاد هدف کلان را توصیف میکند. برای سنجش میزان تحقق برنامه الزام است برای هر هدف خرد یک یا چند شاخص تعریف و اندازه گیری گردد.

## Slide 9: چند مثال از اهداف کلان و خرد:
ارتقاء عملکرد نظام آموزش و پژوهش
  ارتقاء فرایند های آموزشی در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز به میزان 20 درصد سالیانه تا پایان سال پنجم برنامه
  تعالی عرصه پژوهش های بالینی و کاربردی مرکز به میزان 20 درصد سالیانه تا پایان سال پنجم برنامه
  ارتقاء عملکرد و توانمندسازی اعضای هیأت علمی به میزان 20 درصد سالیانه تا پایان سال پنجم برنامه

## Slide 10: نکات مهم در تدوین اهداف خرد
مورد توجه قرار دادن اهداف خرد اولویت دار و همچنین اهداف متصل به بودجه حوزه های تخصصی؛
معطوف بودن هر هدف خرد به یک یا چند شاخص عملکردی؛
توجه به تکالیف حوزه ها در اسناد بالادستی؛
پرهیز از کلی گویی و ابهام؛
 نکته: هدف خرد در حد برنامه و یا فعالیت نبوده و امور جاری در هدف گذاری نباید لحاظ گردد.

## Slide 11:  شاخص اهداف خرد
برای پایش برنامه های عملیاتی و سنجش میزان تحقق برنامه های تدوین شده نیاز به تعیین شاخص هایی است تا براساس آنها میزان پیشرفت برنامه ها و عملکرد سازمان و میزان تحقق و دستیابی به اهداف تعیین گردد.
شاخصها برای اندازه گیری نتایج حاصل از تحقق هر یک اهداف خرد بکار میروند و به عبارتی اهداف خرد را
سنجش پذیر و کمی میکنند. بنابراین میتوان ذیل اهداف خرد شاخص/ شاخص هایی تدوین نمود و مقدار موجود،
استاندار و مقدار هدف آن را ( مقادیری که هدفگذاری میشود تا در پایان سال و با اجرای آن برنامه به آنها دست
یابیم) مشخص کرد. علاوه بر این موارد، برای هر شاخص باید مولفه هایی نیز در قالب "شاسنامه شاخص" تعیین گردد.

## Slide 12
مثال :1 هدف کلان: حفاظت مالی مردم در برابر هزینههای سلامت هدف خرد : گسترش پوشش بیمه سلامت به تمام اقشار جامعه شاخص: درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت )برحسب کشور، مناطق، اقشار مختلف، خدمات، ...(

## Slide 13
مثال :2 هدف کلان: افزایش بهرهمندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت هدف خرد : افزایش تعداد مراکز بهداشتی و درمانی، به ویژه در مناطق محروم و روستایی
شاخص: تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 نفر جمعیت در مناطق مختلف

## Slide 14
 ملاحظات کلیدی در تدوین شاخصها عبارتند از:  شاخصها باید معطوف به هدف باشند نه برنامه یا فعالیت، بنابراین موارد زیر "شاخص هدف خرد" محسوب نمیشوند:  تعداد جلسات برگزار شده  تعداد دستورالعملهای تدوین شده  شاخصها باید براساس معیارهای مشخص و عینی و بدون قااوت شخصی قابلاندازهگیری و سنجش باشند، بنابراین موارد زیر شاخص هدف محسوب نمیشود:  درصد پیاده سازی نرم افزار  درصد پیاده سازی سند آمایش سرزمین  درصد پیشرفت پروژه  شاخصها در راستای تحقق اهداف خرد تعیین شده، تدوین گردد.  تعداد بهینهای شاخص مرتبط انتخاب شود به طوری که تحقق هدف مربوطه را تامین کند.

## Slide 15: ویژگیهای شاخص شاخص ها باید از ویژگیهای ((D & SMART به شرم زیر برخوردارد باشند:
S – Specific
مخصوص، معین و مشخص باشد.
یعنی شاخص جامع و مانع، شفاف و ساده و واضح و رسا و صریح باشد بطوریکه برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.
M – Measurable
قابل اندازهگیری باشد.
سنجش آنها به سادگی مقدور باشد. یعنی علاوه بر عملکرد کمی، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالبهای متغیر کمی را نیز داشته باشد.
A – Achievable
قابل دستیابی باشد.
R - Realistic/Relevant
واقعگرایانه باشد.
یعنی با فعالیتها و ماموریتها و خطمشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.
T - frame Time
چهارچوب و محدوده زمانی داتشه باشد،
یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد.
D – Database
بانک اطلاعاتی، یعنی دادهها و اطلاعات لازم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد.

## Slide 16: برنامه
به مجموعه ای از فعالیتها اطلاق میشود که ذیل اهداف خرد شکل گرفته و دستیابی به خروجی معینی را در زمان مشخص دنبال میکند.
هر برنامه دست کم از دو فعالیت تشکیل میشود، اما تعداد فعالیتهای یک برنامه محدودیتی ندارد.
برنامه را میتوان معادل طرح دانست.
به لحاظ زمانی، برنامه ها معمولاً در محدوده زمانی چند روز، هفته یا چند ماه به طول می انجامند.
مثال هایی از برنامه
تدوین سند (برنامه) بهبود فعالیت فیزیکی در جوانان
راه اندازی شبکه آزمایشگاهی تشخیص لیشمانیوز
ادغام خدمات پیشگیری و ترک دخانیات در نظام شبکه
آموزش گروههای جمعیتی خاص در زمینه عوامل خطر
پیمایش کشوری شیوع بیماری COPD

## Slide 17
ملاحظات کلیدی در تدوین برنامه ها عبارتند از:
در ابتدای برنامه ها نمیتوان از واژگانی مانند :افزایش، توسعه، گسترش، تقویت، ارتقاء استفاده کرد
چون این واژگان نوعاً اشاره به هدف دارند، نه برنامه.
بسیار اهمیت دارد که برنامه ها ماهیت هدف یا راهبرد نداشته باشند
موارد زیر نمی تواند عنوان برنامه باشد، زیرا ماهیت هدف دارند یا خروجی آنها ناملموس و نامعین است :
گسترش مراقبتهای ادغام یافته بازنگری شده سلامت کودکان
حمایت از زوجین نابارور
ارتقای کیفیت دوره های دکترای پژوهشی
 ارتقای خودمراقبتی روانی دانشجویان

## Slide 18
برنامه باید به خروجی مشخصی اشاره نماید، به طوری که اگر چند کارشناس از چند دانشگاه/دانشکده مختلف کشور با آن مواجه شرروند، خروجیها یا دستاوردهای نسبتاً یکسانی به ذهن آنها متبادر شود.
بنابراین مواردی مانند
همکاری با بخش خصوصی در ارتقای خدمات خوابگاهی نیز نمیتواند برنامه قلمداد شود، زیرا جنبه راهبرد یا سیاست دارد و به خروجی مشخصی اشاره نمیکند.
برنامه، امور حاشیه، فرعی یا جاری سازمانرا شامل نمیشود
اساساً کیفیت برنامه های مندرج در برنامه عملیاتی بسیار مهمتر از کمیت آنهاست.
درج برنامه های حاشیه ای، فرعی یا کم اولویت در برنامه عملیاتی میتواند زمینه ساز استهلاک و دلزدگی مسئولان پایش در ستاد و دانشگاهها باشد.
لذا حتی المقدور می بایست از گنجاندن برنامه های جاری در برنامه عملیاتی پرهیز گردد

## Slide 19: فعالیت
منظور از فعالیت، یک اقدام عملیاتی عینی و مشخص با زمان بندی مشخص است که برای تحقق یک برنامه ضرورت دارد.
فعالیتها به گونه ای نوشته میشوند که سنجش درصد پیشرفت آنها در موعد پایش به راحتی توسط یک کارشناس امکانپذیر باشد.

## Slide 20: ملاحظات کلیدی درتدوین فعالی ها عبارتند از: